## 프로그램 명세서
사용자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | TOP |  |  | USER_01 | TOP | N |  | 사용자
2 | 회원정보 | 회원가입 | 이메일중복확인 | USER_02 | 이메일중복확인 | R |  | 사용자
3 |  |  | 아이디중복확인 | USER_03 | 아이디중복확인 | R |  | 사용자
4 |  | 로그인 | 아이디/비번틀림 | USER_04 | 아이디/비번틀림 | R |  | 사용자
5 |  | 로그아웃 |  | USER_05 | 로그아웃 | N |  | 사용자
6 |  | 아이디 찾기 |  | USER_06 | 아이디 찾기 | R |  | 사용자
7 |  | 비밀번호 찾기 | 이메일로 임시비번 보내기 | USER_07 | 이메일로 임시비번 보내기 | R,U |  | 사용자
8 |  | 회원정보 상세 |  | USER_08 | 회원정보 상세 | R |  | 사용자
9 |  | 회원정보 수정 | 비번확인 | USER_09 | 비번확인 | R |  | 사용자
10 |  | 회원탈퇴 |  | USER_10 | 회원탈퇴 | D |  | 사용자
11 | 내 팀 축구 정보 | 내 팀 축구 기사 리스트 | 내 팀 축구 기사 상세 | USER_11 | 내팀 축구 기사 조회 | R,U |  | 사용자
12 |  | 내 팀 선수단 리스트 |  | USER_12 | 내팀 축구 선수단 조회 | R,U |  | 사용자
13 |  | 내 팀 순위 리스트 |  | USER_13 | 내팀 축구 순위 조회 | R,U |  | 사용자
14 | 전체 축구 정보 | 전체 축구 뉴스 리스트 | 전체 축구 기사 상세 | USER_14 | 전체 축구 뉴스 조회 | R,U |  | 사용자
15 |  | 전체 축구 순위 리스트 |  | USER_15 | 전체 축구 순위 조회 | R,U |  | 사용자
16 |  | 전체 축구 일정 리스트 |  | USER_16 | 전체 축구 일정 조회 | R,U |  | 사용자
17 | 공지사항 | 공지사항 리스트 |  | USER_17 | 공지사항 리스트 | C,R |  | 사용자
18 |  | 공지사항 상세 |  | USER_18 | 공지사항 상세 | R,U,D |  | 사용자
관리자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
2 | TOP |  |  | ADMIN_01 | TOP | N |  | 관리자
3 | 회원관리 | 로그인 |  | ADMIN_02 | 로그인 | R |  | 관리자
4 |  | 로그아웃 |  | ADMIN_03 | 로그아웃 | N |  | 관리자
5 |  | 아이디 찾기 |  | ADMIN_04 | 아이디 찾기 | R |  | 관리자
6 |  | 비밀번호 찾기 |  | ADMIN_05 | 비밀번호 찾기 | R,U |  | 관리자
7 |  | 회원정보 등록 |  | ADMIN_06 | 회원정보 등록 | C |  | 관리자
8 |  | 회원정보 상세 |  | ADMIN_07 | 회원정보 상세 | R |  | 관리자
9 |  | 회원정보 수정 |  | ADMIN_08 | 회원정보 수정 | R,U |  | 관리자
10 | 공지사항 관리 | 공지사항 등록 |  | ADMIN_09 | 공지사항 조회 | R |  | 관리자
11 |  | 공지사항 리스트 |  | ADMIN_10 | 공지사항 수정 | C,D,U |  | 관리자
12 |  | 공지사항 상세 |  | ADMIN_11 | 공지사항 등록 | R |  | 관리자
13 |  | 공지사항 수정 |  | ADMIN_12 | 공지사항 수정 | R,U |  | 관리자

## 메뉴 구조도
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
로그인 | 아이디/비번찾기 |  |  | 이메일로 임시비번 전송 | Program
| 회원가입 |  |  | 이름/전화번호/이메일 등 정보 저장 | Program
마이페이지 | 내 팀 정보 | 뉴스, 선수단, 순위 보기 |  | 내 팀 관련 뉴스, 선수단, 순위 보기 | Program
| 개인 정보 |  |  | 나의 회원정보 확인 | Program
축구 정보 | 기사 보기 |  |  | 축구 기사 보기 | Program
| 순위 보기 |  |  | 축구 순위 보기 | Program
| 일정 보기 |  |  | 축구 일정 보기 | Program
공지사항 게시판 | 공지사항 게시판 |  |  | 공지사항 게시판 | Program
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
메인 | 로그인 |  |  |  | Program
| 관리 | 회원 관리 |  | 회원정보 등록/조회/수정/삭제 | Program
|  | 게시판 관리 | 공지사항 관리 | 공지사항 등록/조회/수정/삭제 | Program

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 임세명 |  | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 10 | 0%
메뉴 구조도 | 임세명 |  | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 10 | 0%
프로그램 명세서 | 임세명 |  | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 10 | 0%
DB 설계(ERD) | 임세명 |  | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 10 | 0%
논리ERD 작성 | 임세명 |  | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 10 | 0%
물리ERD 작성 | 임세명 |  | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 10 | 0%
테이블 명세서 | 임세명 |  | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 10 | 0%
DB 구현 | 임세명 |  | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 10 | 0%
화면설계서 | 임세명 |  | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 10 | 0%
개발환경 세팅 | 임세명 |  | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 10 | 0%
Spring 세팅 | 임세명 |  | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 10 | 0%
my-batis 세팅 | 임세명 |  | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 10 | 0%
구현(소프트웨어개발) | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
공통 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
HOME | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원가입 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
로그인 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
로그아웃 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
아이디 찾기 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
비밀번호 찾기 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
이메일 전송 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
사용자 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원정보 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원정보 상세 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원정보 수정 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원 탈퇴 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
내 팀 정보 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
내 팀 뉴스 리스트 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
내 팀 뉴스 상세 보기 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
내 팀 선수단 리스트 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
내 팀 순위 리스트 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
전체 축구 정보 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
전체 축구 기사 리스트 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
전체 축구 기사 상세 보기 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
전체 축구 순위 리스트 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
전체 축구 일정 리스트 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
공지사항 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
공지사항 리스트 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
공지사항 상세 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
관리자 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원 관리 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원정보 등록 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원정보 상세 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원정보 수정 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
공지사항 관리 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
공지사항 등록 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
공지사항 리스트 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
공지사항 상세 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
공지사항 수정 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원 정보 | USER_INFO | 회원번호 | USER_NO | number | 11 |  | * | *
|  | 아이디 | USER_ID | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 비밀번호 | PASSWORD | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 회원 이름 | USER_NAME | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 회원 이메일 | USER_EMAIL | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 내 팀 | TEAM | varchar2 | 512 |  |  | *
|  | 권한 | USER_AUTHORITY | number | 11 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_NO | varchar2 | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | CHG_NO | varchar2 | 11 |  |  | *
공지사항 | NOTI | 공지사항 번호 | NOTI_NO | number | 11 |  | * | *
|  | 회원번호 | USER_NO | number | 11 |  |  | * |  | -> 회원정보.회원번호
|  | 공지사항 제목 | NOTI_TITLE | varchar2 | 100 |  |  | *
|  | 공지사항 내용 | NOTI_CONTENT | varchar2 | 4000 |  |  | *
|  | 공지사항 작성자 | REG_NO | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 공지사항 조회수 | NOTI_COUNT | number | 11 |  |  | *
|  | 등록일 | REGDATE | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REGNO | varchar2 | 32 |  |  | *
|  | 수정일 | UPDDATE | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | UPDNO | varchar2 | 32 |  |  | *
내 팀 축구 기사 | TEAM_SOCCERNEWS | 기사 번호 | NEWS_NO | number | 11 |  | * | *
|  | 내 팀 | TEAM | varchar2 | 11 |  |  | * |  | 회원정보.내 팀
|  | 기사 제목 | NEWS_TITLE | varchar2 | 256 |  |  | *
|  | 기사 내용 | NEWS_CONTENT | varchar2 | 256 |  |  | *
|  | 기사 상세 링크 | NEWS_LINK | varchar2 | 1024 |  |  | *
|  | 기사 상세 제목 | NEWS_TITLE_DETAIL | varchar2 | 512 |  |  | *
|  | 기사 상세 내용 | NEWS_CONTENT_DETAIL | CLOB |  |  |  | *
전체 팀 축구 기사 | TOTAL_SOCCERNEWS | 기사 번호 | NEWS_NO | number | 11 |  | * | *
|  | 기사 제목 | NEWS_TITLE | varchar2 | 256 |  |  | *
|  | 기사 내용 | NEWS_CONTENT | varchar2 | 256 |  |  | *
|  | 기사 상세 링크 | NEWS_LINK | varchar2 | 1024 |  |  | *
|  | 기사 상세 제목 | NEWS_TITLE_DETAIL | varchar2 | 512 |  |  | *
|  | 기사 상세 내용 | NEWS_CONTENT_DETAIL | CLOB |  |  |  | *
내 팀 축구 선수단 | TEAM_SOCCERPLAYER | 선수 번호 | PLAYER_NO | number | 11 |  | * | *
|  | 선수 팀 이름 | PLAYER_TEAM | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 선수명 | PLAYER_NAME | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 선수 포지션 | PLAYER_POSITION | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 선수 사진 | PLAYER_IMAGE | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 선수 나이 | PLAYER_AGE | varchar2 | 45 |  |  | *
내 팀 축구 순위 | TEAM_SOCCERRANK | 순위 | RANK | number | 11 |  | * | *
|  | 리그 | RANK_LEAGUE | varchar2 | 128 |  |  | *
|  | 팀이름 | RANK_TEAMNAME | varchar2 | 512 |  |  | *
|  | 총 경기수 | RANK_TOTALGAME | varchar2 | 64 |  |  | *
|  | 승리 경기수 | RANK_WINGAME | varchar2 | 64 |  |  | *
|  | 비긴 경기수 | RANK_DRAWGAME | varchar2 | 64 |  |  | *
|  | 진 경기수 | RANK_LOSTGAME | varchar2 | 64 |  |  | *
|  | 득실 | RANK_DIFF | varchar2 | 64 |  |  | *
|  | 승점 |  | varchar2 | 64 |  |  | *
전체 축구 순위 | TOTAL_SOCCERRANK | 순위 | RANK | number | 11 |  | * | *
|  | 팀이름 | RANK_TEAMNAME | varchar2 | 128 |  |  | *
|  | 팀 로고 | RANK_IMAGE | varchar2 | 512 |  |  | *
|  | 총 경기수 | RANK_TOTALGAME | varchar2 | 64 |  |  | *
|  | 승리 경기수 | RANK_WINGAME | varchar2 | 64 |  |  | *
|  | 비긴 경기수 | RANK_DRAWGAME | varchar2 | 64 |  |  | *
|  | 진 경기수 | RANK_LOSTGAME | varchar2 | 64 |  |  | *
|  | 득점 | RANK_GOAL | varchar2 | 64 |  |  | *
|  | 실점 | RANK_LOST | varchar2 | 64 |  |  | *
|  | 득실 | RANK_DIFF | varchar2 | 64 |  |  | *
|  | 승점 | RANK_POINTS | varchar2 | 64 |  |  | *
|  | 최근 경기기록 | RANK_GAME | varchar2 | 128 |  |  | *
전체 축구 일정 | TOTAL_SOCCERSCHEDULE | 일정 번호 | SCHEDULE_NO | number | 11 |  | * | *
|  | 날짜 | SCHEDULE_DATE | varchar2 | 32 |  |  | *
|  | 시간 | SCHEDULE_TIME | varchar2 | 32 |  |  | *
|  | 홈팀명 | SCHEDULE_HOMETEAM_NAME | varchar2 | 128 |  |  | *
|  | 어웨이팀명 | SCHEDULE_AWAYTEAM_NAME | varchar2 | 128 |  |  | *
|  | 홈팀 점수 | SCHEDULE_HOMETEAM_SCORE | varchar2 | 128 |  |  | *
|  | 어웨이팀 점수 | SCHEDULE_AWAYTEAM_SCORE | varchar2 | 128 |  |  | *