## 메뉴 구조도
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
회원등록 | 로그인 |  |  | 로그인 | Program
| 회원가입 |  |  | 아이디, 비밀번호 등 정보 저장 | Program
내 정보 | 내 정보 | 내정보 확인 |  | 내 정보 확인 | Program
| 내 관심책 | 관심책 목록 |  | 내 관심책 확인 | Program
| 독서록 | 독서록 목록 |  | 내 독서록 목록 확인 | Program
책 검색 | 책 검색하기 | 책 검색하기 |  | 책 검색 | Program
|  | 관심도서 등록하기 |  | 관심도서 등록 | Program
카테고리 | 카테고리별 목록 |  |  | 카테고리별 책 목록 | Program
베스트셀러 | 베스트셀러 목록 |  |  | 베스트셀러 책 목록 | Program
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
로그인 | 로그인 |  |  | 관리자로 로그인 | Program
관리 | 회원 정보 관리 |  |  | 회원정보 목록/상세/수정/삭제 | Program
| 독서록 관리 |  |  | 독서록 목록/상세/수정/삭제 | Program

## 프로그램 명세서
사용자
NO | 업무영역 |  |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3 | Lev4
1 | 홈 |  |  |  | USER_01 | TOP | N |  | 사용자
2 | 로그인/회원가입 | 회원가입 | 회원 정보 입력 |  | USER_02 | 회원가입 정보 입력 | C,R |  | 사용자
3 |  |  | 성공 |  | USER_03 | 회원가입 완료 | N |  | 사용자
4 |  | 로그인 | 로그인 정보 입력 |  | USER_04 | 로그인 정보 입력 | R |  | 사용자
5 |  |  | 성공 |  | USER_05 | 로그인 완료 | N |  | 사용자
6 |  | 로그아웃 |  |  | USER_06 | 로그아웃 | N |  | 사용자
7 |  | 아이디 찾기 |  |  | USER_07 | 아이디 찾기 | R |  | 사용자
8 |  | 비밀번호 찾기 | 정보 입력 |  | USER_08 | 정보 입력 | R |  | 사용자
9 |  |  | 인증 |  | USER_09 | 이메일 인증 | N |  | 사용자
10 |  |  | 비밀번호 수정 |  | USER_10 | 비밀번호 수정 | R,U |  | 사용자
11 | 내 정보 | 내 정보 | 내 정보 확인 |  | USER_11 | 내 정보 확인하기 | R |  | 사용자
12 |  |  | 내 정보 수정 |  | USER_12 | 내 회원정보 수정 | R,U |  | 사용자
13 |  |  | 회원탈퇴 |  | USER_13 | 회원탈퇴 | D |  | 사용자
14 |  | 내 관심책 | 내 관심책 목록 확인 |  | USER_14 | 내 관심책 목록 | R |  | 사용자
15 |  | 내 독서록 | 내 독서록 목록 |  | USER_15 | 내 독서록 목록 | R |  | 사용자
16 |  |  | 내 독서록 상세 |  | USER_16 | 내 독서록 상세 | R |  | 사용자
17 |  |  | 내 독서록 수정 |  | USER_17 | 내 독서록 수정하기 | U |  | 사용자
18 |  |  | 내 독서록 삭제 |  | USER_18 | 내 독서록 삭제하기 | D |  | 사용자
19 | 책 검색하기 | 책 조회 | 책 검색 목록 보기 |  | USER_19 | 책 검색 목록 | R |  | 사용자
20 |  |  | 책 상세 | 책 상세 보기 | USER_20 | 책 상세 | R |  | 사용자
21 |  |  |  | 관심도서 추가 | USER_21 | 관심도서 추가하기 | C,R |  | 사용자
22 |  |  |  | 독서록 작성 | USER_22 | 독서록 작성하기 | R |  | 사용자
23 | 카테고리별 | 카테고리별 책 목록 |  |  | USER_23 | 카테고리별 책 목록 | R |  | 사용자
24 |  | 카테고리별 책 상세 |  |  | USER_24 | 카테고리별 책 상세 | R |  | 사용자
25 | 베스트셀러 | 베스트셀러 책 목록 |  |  | USER_25 | 베스트셀러 책 목록 | R |  | 사용자
관리자
NO | 업무영역 |  |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
-1 | TOP |  |  |  | ADMIN_01 | TOP | N |  | 관리자
0 | 회원 관리 | 회원정보 목록 |  |  | ADMIN_02 | 회원정보 리스트 | R |  | 관리자
1 |  | 회원정보 상세 |  |  | ADMIN_03 | 회원정보 상세 | R |  | 관리자
2 |  | 회원정보 수정 |  |  | ADMIN_04 | 회원정보 수정 | R |  | 관리자
3 |  | 회원정보 삭제 |  |  | ADMIN_05 | 회원정보 삭제 | R,U |  | 관리자
4 | 독서록 관리 | 독서록 목록 |  |  | ADMIN_06 | 독서록 리스트 | R |  | 관리자
5 |  | 독서록 상세 |  |  | ADMIN_07 | 독서록 상세 | R |  | 관리자
6 |  | 독서록 수정 |  |  | ADMIN_08 | 독서록 수정 | U |  | 관리자
7 |  | 독서록 삭제 |  |  | ADMIN_09 | 독서록 삭제 | D |  | 관리자

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 임세명 |  | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 3 | 88.57%
메뉴 구조도 | 임세명 |  | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 3 | 100%
프로그램 명세서 | 임세명 |  | 2020-04-03 | 2020-04-05 | 1 | 100%
DB 설계(ERD) | 임세명 |  | 2020-04-15 | 2020-04-27 | 9 | 100%
테이블 명세서 | 임세명 |  | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 4 | 100%
ERD 작성 | 임세명 |  | 2020-04-20 | 2020-04-25 | 5 | 80%
DB 구현 | 임세명 |  | 2020-04-25 | 2020-04-27 | 1 | 80%
화면설계서 | 임세명 |  | 2020-04-15 | 2020-04-29 | 11 | 60%
개발환경 세팅 | 임세명 |  | 2020-04-01 | 2020-04-20 | 14 | 100%
Spring Boot 세팅 | 임세명 |  | 2020-04-01 | 2020-04-20 | 14 | 100%
JPA 세팅 | 임세명 |  | 2020-04-01 | 2020-04-20 | 14 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 임세명 | Not Started | 2020-04-27 |  | -31391 | 0%
공통 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
HOME | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원가입 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
로그인 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
로그아웃 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
아이디 찾기 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
비밀번호 찾기 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
비밀번호 수정 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
사용자 | 임세명 | Not Started | 2020-04-27 |  | -31391 | 0%
회원정보 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
내 정보 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
내 정보 확인 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
내 정보 수정 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
내 관심책 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
내 독서록 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
내 독서록 목록 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
내 독서록 상세 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
내 독서록 수정 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
내 독서록 삭제 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
책 검색하기 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
책 검색 목록 조회 | 임세명 | Progress | 2020-04-27 | 2020-05-01 | 5 | 60%
책 검색 상세 조회 | 임세명 | Progress | 2020-04-27 | 2020-05-01 | 5 | 60%
관심책 추가 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
독서록 작성 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
카테고리별 책 정렬 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
카테고리별 책 목록 조회 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
카테고리별 책 상세 조회 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
베스트셀러 책 정렬 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
베스트셀러별 책 목록 조회 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
베스트셀러별 책 상세 조회 | 임세명 | Not Started |  |  | 0 | 0%
관리자 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원 관리 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원정보 목록 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원정보 상세 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원정보 수정 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
회원정보 수정 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
독서록 관리 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
독서록 목록 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
독서록 상세 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
독서록 수정 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
독서록 삭제 | 임세명 | Not Started |  |  |  | 0%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원 정보 | member | 회원 번호 | member_id | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 회원 아이디 | id | VARCHAR | 128 |  |  | * | *
|  | 회원 이메일 | email | VARCHAR | 255 |  |  | * | *
|  | 회원 비밀번호 | password | VARCHAR | 128 |  |  | *
|  | 회원 권한 | authority | VARCHAR | 128 |  |  | *
|  | 등록일 | reg_dt | DATETIME |  |  |  | *
|  | 수정일 | chg_dt | DATETIME |  |  |  | *
책 정보 | book | 책 번호 | book_id | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 책 검색날짜 | search_date | VARCHAR | 45 |  |  | *
|  | 검색어 | search_by | VARCHAR | 128
|  | 책 이름 | name | VARCHAR | 128 |  |  | *
|  | 책 소이름 | sub_name | VARCHAR | 255
|  | 책 이미지 | img | VARCHAR | 255
|  | 책 저자 | author | VARCHAR | 45
|  | 책 카테고리 | category | VARCHAR | 45 |  |  | *
|  | 책 상세 카테고리 | detailCategory | VARCHAR | 45 |  |  | *
|  | 책 순위 | rank | VARCHAR | 45
|  | 책 태그 | tag | VARCHAR | 128
|  | 책 출간일 | publication_date | VARCHAR | 45
|  | 등록일 | reg_dt | DATETIME |  |  |  | *
|  | 수정일 | chg_dt | DATETIME |  |  |  | *
내 관심책 정보 | favor_book | 관심책 번호 | favor_book_id | BIGINT | 11 |  | * | *
|  | 회원 번호 | member_id | BIGINT | 11 |  |  | * |  | member.member_id
|  | 책 번호 | book_id | BIGINT | 11 |  |  | * |  | book.book_id
|  | 등록일 | reg_dt | DATETIME |  |  |  | *
|  | 수정일 | chg_dt | DATETIME |  |  |  | *
내 독서록 | book_review | 독서록 번호 | book_review_id | BIGINT | 11 |  | * | *
|  | 회원 번호 | member_id | BIGINT | 11 |  |  | * |  | member.member_id
|  | 책 번호 | book_id | BIGINT | 11 |  |  | * |  | book.book_id
|  | 독서록 제목 | title | VARCHAR | 255 |  |  | *
|  | 독서록 내용 | content | LONGTEXT |  |  |  | *
|  | 등록일 | reg_dt | DATETIME |  |  |  | *
|  | 수정일 | chg_dt | DATETIME |  |  |  | *